SE03组对SE02组软件计划评审表

被评审项目：数绘万象——景区实景三维展示与测量系统

被评审小组：SE02组（2024LJSE02）

评审小组：SE03组（QA小组）

评审文档：《软件开发计划》V1.0（含验收测试计划摘要）

评审结论：修改后通过

第1章 基本信息

表1-1 评审基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 评审项目名称 | 数绘万象——景区实景三维展示与测量系统 |
| 被评审小组 | SE02组（2024LJSE02） |
| 评审小组 | SE03组（QA小组） |
| 被评审文档 | 《软件开发计划》V1.0；当前上传文件中含验收测试计划摘要 |
| 文档编制日期 | 2026-05-31 |
| 评审依据 | 课程作业要求、IEEE软件开发计划模板要点、武汉大学计算机学院课程设计报告规范 |
| 评审结论 | 修改后通过：需补充完整验收测试计划，并修正估算表、图表清晰度和计划细节 |

第2章 评审标准与计分规则

本次评审采用“是、部分符合、否、不适用”四档评价。为便于形成客观结论，计分规则为：是=2分，部分符合=1分，否=0分，不适用不计入总分。

表2-1 评分规则

| 评价项 | 分值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 是 | 2分 | 文档已完整、清晰地满足该检查项要求。 |
| 部分符合 | 1分 | 文档已有相关内容，但不够完整、清晰或可执行。 |
| 否 | 0分 | 文档缺少该项内容，或明显不符合要求。 |
| 不适用 | 不计分 | 该检查项不适用于本项目或当前评审范围。 |

表2-2 评审得分汇总

| 评审对象 | 实际得分 | 适用项满分 | 得分率 | 建议结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件开发计划 | 47 | 66 | 71.2% | 修改后通过 |
| 验收测试计划 | 18 | 40 | 45.0% | 需补充后复核 |
| 综合结果 | 65 | 106 | 61.3% | 修改后通过 |

第3章 软件开发计划评审结果

SE02组的软件开发计划总体框架较完整，已覆盖项目目标、WBS、进度、RACI、风险管理、配置管理和质量保证等主要内容。主要不足集中在 PERT 明细、图表清晰度、沟通跟踪机制、版本发布和培训安排。

表3-1 软件开发计划评审检查表

| 序号 | 评审内容 | 检查问题 | 结论 | 分值 | 问题说明与修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求对应性 | 开发计划是否对应需求规格说明书中的主要功能和非功能需求？ | 是 | 2 | 文档说明范围覆盖 P0/P1 需求，列出 FR-Browse、FR-Asset、FR-Measure、FR-Supervise、FR-Auth 及 NFR，并注明需求依据为 SRS v1.1。 |
| 2 | 项目目标 | 是否明确说明项目建设目标、交付成果和最终交付时间？ | 是 | 2 | 项目目标、交付时间 2026-07-03、演示系统和文档交付物均有说明。 |
| 3 | 开发方法 | 是否说明采用的软件过程模型或开发方法？ | 是 | 2 | 采用“设计先行 + 三迭代 Sprint + 测试驱动验收”的混合过程，阶段划分清楚。 |
| 4 | 工作内容 | 是否使用 WBS 对项目工作任务进行分解？ | 是 | 2 | 第 4 章列出了 1.0 至 13.0 的工作分解结构。 |
| 5 | WBS 完整性 | WBS 是否覆盖需求、设计、编码、测试、文档、部署、验收等主要活动？ | 是 | 2 | 覆盖项目管理、设计、环境、各子系统、集成联调、系统测试、验收测试、部署交付等工作包。 |
| 6 | 任务粒度 | WBS 任务粒度是否合理，便于分配责任和跟踪？ | 部分符合 | 1 | 主要任务粒度合理，但部分任务如“缺陷修复”“用户手册与课程报告”仍较粗，建议拆分为可验收子任务。 |
| 7 | 规模估算 | 是否对系统规模进行估算？ | 是 | 2 | 给出了功能需求数量、逻辑子系统、预估源码 LOC、REST API、验收测试用例数量等规模指标。 |
| 8 | 工作量估算 | 是否对各项任务的工作量进行估算？ | 部分符合 | 1 | 经验类比 + 专家判定给出了阶段小时数，但 PERT 表仅出现表头，缺少各 WBS 工作包的 O/M/P/TE 明细。 |
| 9 | 估算方法 | 是否至少使用两种估算方法？ | 部分符合 | 1 | 文档声明使用 PERT 和经验类比 + 专家判定，但 PERT 明细缺失，需补全后才能证明两种方法均有效。 |
| 10 | 估算依据 | 工作量和历时估算是否说明依据？ | 部分符合 | 1 | 有资源校验和类比基准，但缺少每项任务估算来源、复杂度假设和人员能力假设。 |
| 11 | 进度安排 | 是否以 7 月 3 日为系统交付时间制定整体进度？ | 是 | 2 | 里程碑 M6 标明 2026-07-03 正式交付。 |
| 12 | 任务依赖 | 是否说明各任务之间的前后依赖关系？ | 部分符合 | 1 | 给出关键路径和任务网络图，但普通任务依赖关系说明较少，建议在表中列前置任务。 |
| 13 | 任务网络图 | 是否使用任务网络图展示任务前后序关系？ | 部分符合 | 1 | 图 5-1 已给出，但图中文字偏小且存在彩色填充，建议导出高清黑白图。 |
| 14 | 甘特图 | 是否使用甘特图展示进度？ | 部分符合 | 1 | 图 5-2 已给出，但清晰度较低，任务名称难以辨认，建议使用项目管理工具重新导出高清图。 |
| 15 | 关键路径 | 进度中是否标明关键路径？ | 是 | 2 | 文档明确给出 2.0→3.0→5.0→10.0→11.0→12.0→13.0 的关键路径。 |
| 16 | 里程碑 | 是否包含各里程碑说明？ | 是 | 2 | M0 至 M6 里程碑包含日期和准则。 |
| 17 | 人员职责 | 是否标明角色和职责？ | 是 | 2 | 第 6 章给出 RACI 责任矩阵，覆盖主要工作包。 |
| 18 | 责任矩阵 | 是否使用责任矩阵分配负责人和参与人员？ | 是 | 2 | RACI 表标明各成员 R/A/C/I。 |
| 19 | 资源需求 | 是否说明人员、软件工具、硬件设备、开发环境等资源需求？ | 部分符合 | 1 | 工具和设施有所说明，但硬件配置、测试服务器、数据资源、浏览器版本等不够具体。 |
| 20 | 开发工具 | 是否包含项目开发、测试、协作、版本管理工具？ | 是 | 2 | 列出飞书、Git、Vue/Cesium/Three.js、Spring Boot、MySQL、MinIO、Chrome/Edge、Postman 等。 |
| 21 | 沟通机制 | 是否说明小组内部沟通方式、会议频率、问题反馈方式？ | 部分符合 | 1 | WBS 中有周例会与飞书看板维护，但缺少会议频率、参会规则、问题升级路径等细节。 |
| 22 | 汇报机制 | 是否标明项目汇报机制？ | 部分符合 | 1 | 有阶段评审和里程碑，但未明确向课程教师/QA组汇报的时间、责任人和材料。 |
| 23 | 跟踪监控 | 是否说明进度、质量、风险和问题跟踪监控机制？ | 部分符合 | 1 | 提到飞书看板、阶段评审、代码 Review，但缺少进度偏差处理阈值和缺陷跟踪流程。 |
| 24 | 风险管理 | 是否包含风险管理计划或风险信息表？ | 是 | 2 | 第 7 章提供风险信息表。 |
| 25 | 风险识别 | 是否识别主要项目风险？ | 是 | 2 | 识别三维加载慢、上传失败、量测精度、进度延误、技术栈不熟、合规、接口不一致、验收时间不足等。 |
| 26 | 风险应对 | 风险是否给出概率、影响、触发信号、应对策略和责任人？ | 是 | 2 | 风险表字段较完整。建议补充风险等级排序和残余风险跟踪状态。 |
| 27 | 质量保证 | 是否包含软件质量保证相关安排？ | 部分符合 | 1 | 第 9 章提到阶段评审、代码 Review、测试覆盖，但缺少质量目标、检查项和质量记录模板。 |
| 28 | 配置管理 | 是否说明版本管理、文档管理、变更控制方法？ | 部分符合 | 1 | 提到 Git 主分支保护和版本号同步，但缺少分支策略、提交规范、变更审批流程。 |
| 29 | 版本发布 | 是否包含版本发布机制？ | 部分符合 | 1 | 部署交付和里程碑存在，但版本号规则、发布内容、发布负责人、回滚方案不够明确。 |
| 30 | 培训计划 | 是否标识必要培训计划？ | 否 | 0 | 项目涉及 WebGL/Cesium/Three.js、MinIO 等技术，但未列新技术学习或培训安排。 |
| 31 | 内外部交付关系 | 是否标识内部和外部交付关系及依赖？ | 部分符合 | 1 | 交付包、设计文档、验收报告等有体现，但与 SRS、测试用例、课程报告之间的依赖关系可进一步明确。 |
| 32 | 文档规范 | 文档格式是否符合学院课程设计报告规范？ | 部分符合 | 1 | 章节编号基本规范，但多张表缺少独立表序号和表标题；部分图片清晰度低，图表不完全白底黑字。 |
| 33 | 可执行性 | 整体计划是否具体、可操作？ | 部分符合 | 1 | 主体框架完整，可指导开发；补全 PERT、测试计划、工具导出图和管理细节后可执行性更强。 |

第4章 验收测试计划评审结果

当前上传文件中仅包含验收测试计划摘要，并说明完整内容见单独文档。由于未提供独立《验收测试计划》和具体测试用例，本次只能对摘要部分进行初步评审，建议 SE02组补充完整测试计划后由 SE03组复核。

表4-1 验收测试计划评审检查表

| 序号 | 评审内容 | 检查问题 | 结论 | 分值 | 问题说明与修改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试目标 | 是否明确验收测试目标和范围？ | 部分符合 | 1 | 验收测试作为子计划摘要出现，说明覆盖 P0/P1，但目标描述较简略。 |
| 2 | 测试需求 | 是否列出软件验收测试需求？ | 是 | 2 | 列出 AT-Browse、AT-Asset、AT-Measure、AT-Supervise、AT-Auth、AT-NFR 等测试需求。 |
| 3 | 需求标识 | 测试需求是否具有编号并对应需求规格？ | 是 | 2 | 测试需求编号和对应需求标识较清晰。 |
| 4 | 功能测试 | 是否覆盖系统主要功能需求？ | 是 | 2 | 浏览、景点信息、成果管理、空间量测、监管查看、权限日志均有测试需求。 |
| 5 | 非功能测试 | 是否考虑性能、安全、可靠性等非功能需求？ | 部分符合 | 1 | 列出 AT-NFR-01 和 AT-NFR-02，但未展开性能、安全、可靠性指标和判定方法。 |
| 6 | 测试内容 | 是否说明每项测试内容？ | 部分符合 | 1 | 摘要表有测试内容，但粒度偏粗。 |
| 7 | 测试目的 | 是否说明每项测试目的？ | 否 | 0 | 当前上传文件未见每项测试目的。 |
| 8 | 测试人员安排 | 是否明确测试人员、职责分工和负责人？ | 部分符合 | 1 | 验收测试 WBS 中责任人为全组/郑广深/尹玉文东，但未形成独立测试人员分工表。 |
| 9 | 测试进度 | 是否安排验收测试进度且在 7 月 3 日前完成？ | 是 | 2 | 文档写明验收测试须于 2026-06-30 前完成。 |
| 10 | 测试环境 | 是否说明测试硬件、软件、网络、数据库、浏览器等环境？ | 否 | 0 | 当前上传文件未见验收测试环境配置。 |
| 11 | 测试数据 | 是否说明测试数据来源、准备方式和使用要求？ | 否 | 0 | 当前上传文件未说明三维示范数据、用户账号、上传文件等测试数据准备。 |
| 12 | 测试标准 | 是否明确通过标准和失败判定标准？ | 否 | 0 | 当前上传文件未见每类验收测试的通过标准。 |
| 13 | 缺陷处理 | 是否说明缺陷记录、反馈、修复和回归流程？ | 否 | 0 | 当前上传文件未见验收缺陷流转与回归测试规则。 |
| 14 | 测试用例 | 是否提供测试用例或说明单独提交？ | 部分符合 | 1 | 文档引用“测试用例.docx”和 70 条用例，但当前仅上传开发计划，未提供完整用例供评审。 |
| 15 | 用例完整性 | 测试用例是否包含编号、前置条件、输入、步骤、预期结果等？ | 否 | 0 | 当前上传文件未包含具体测试用例表，无法验证完整性。 |
| 16 | 需求覆盖 | 测试用例是否覆盖所有验收测试需求？ | 部分符合 | 1 | 从摘要看覆盖主线需求，但缺少需求—用例追踪矩阵。 |
| 17 | 可执行性 | 测试计划是否具体可执行？ | 部分符合 | 1 | 已有验收测试阶段安排，但缺少环境、数据、标准和用例细节，执行时仍需补充。 |
| 18 | 验收交付物 | 是否说明验收阶段需提交的成果？ | 部分符合 | 1 | WBS 中有验收报告、回归报告、验收结论，但未明确最终测试报告、缺陷清单、签字确认记录。 |
| 19 | 验收责任 | 是否明确验收确认人员和最终验收方式？ | 部分符合 | 1 | 尹玉文东负责验收结论，但课程验收方、QA/SE确认方式和签字流程不明确。 |
| 20 | 文档规范 | 验收测试计划格式是否清晰、规范？ | 部分符合 | 1 | 摘要清晰，但完整验收测试计划未随当前文件提交，暂无法进行完整格式评审。 |

第5章 主要问题汇总

以下问题建议作为 SE03组反馈给 SE02组的核心修改项。高优先级问题应在课堂报告前或文档最终提交前优先完成。

表5-1 评审问题汇总表

| 编号 | 所属文档 | 问题描述 | 严重程度 | 修改建议 | 责任人 | 期望完成时间 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | 软件开发计划 | PERT 三点估计表缺少各 WBS 工作包 O/M/P/TE 明细，仅有表头和关键路径结论。 | 高 | 补齐每个工作包的乐观、最可能、悲观和期望历时，并说明计算公式。 | SE02 | 6月3日前 | 未关闭 |
| I-02 | 软件开发计划 | 任务网络图、甘特图、WBS 图清晰度偏低，部分文字难以辨认。 | 高 | 使用项目管理工具重新导出高清黑白图片，保证图题、任务名称和关键路径可读。 | SE02 | 6月3日前 | 未关闭 |
| I-03 | 验收测试计划 | 当前上传文档仅包含验收测试计划摘要，缺少完整验收测试计划。 | 高 | 补交独立《验收测试计划》，包含测试需求、人员、进度、标准、环境、测试数据和测试用例。 | SE02 | 6月3日前 | 未关闭 |
| I-04 | 验收测试计划 | 缺少验收通过/失败标准、缺陷处理流程和回归测试规则。 | 高 | 按测试需求逐项补充通过标准，建立缺陷等级、处理时限、责任人和回归确认规则。 | SE02 | 6月4日前 | 未关闭 |
| I-05 | 软件开发计划 | 沟通、汇报、跟踪监控机制较简略。 | 中 | 补充周会时间、会议纪要模板、进度偏差阈值、问题升级路径和对 QA 的反馈方式。 | SE02 | 6月4日前 | 未关闭 |
| I-06 | 软件开发计划 | 配置管理、版本发布、培训计划不够完整。 | 中 | 补充分支策略、提交规范、版本号规则、发布负责人、回滚方案及新技术学习安排。 | SE02 | 6月4日前 | 未关闭 |
| I-07 | 文档规范 | 部分表格缺少独立表序号和表标题，图表存在彩色填充。 | 中 | 统一“表x-x 表题”“图x-x 图题”，表格跨页重复表头，图表尽量白底黑字。 | SE02 | 6月4日前 | 未关闭 |

第6章 评审结论与建议

表6-1 评审结论表

| 结论项 | 内容 |
| --- | --- |
| 主要优点 | 计划框架完整；WBS 覆盖主要工作；里程碑明确；RACI 责任矩阵、风险表和工具清单较清晰；7月3日交付目标明确。 |
| 主要问题 | PERT 三点估计表不完整；图表清晰度不足；完整验收测试计划和测试用例未随当前文件提交；测试标准、环境、数据和缺陷流程缺失；沟通监控、配置发布、培训计划仍需细化。 |
| 修改要求 | 补全 PERT 明细；重新导出高清黑白 WBS/网络图/甘特图；提交独立验收测试计划和测试用例；补充测试标准、环境、数据、缺陷处理流程；完善版本发布、配置管理和培训安排。 |
| 最终意见 | 建议 SE02组完成上述高优先级问题后，由 SE03组进行一次快速复核。 |